Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»

по оказанию услуги по передаче электрической энергии

за 1 полугодие 2022 года.

- Исполнение инвестиционной программы.

В рамках выполнения Инвестиционной программы за первое полугодие были проведены следующие мероприятия:

1) Проектно-сметная документация по всем объектам прошла экспертизу и получены талоны на проведение строительно-монтажных работ.

2) Договора на поставку материалов были заключены на 99 %.

3) Поставщики поставили 60% необходимых материалов для реконструкции объектов ИП-22.

4) Реконструкция ЛЭП-10/0,4 кВ была выполнена на 50% (ожидается поставка недостающих материалов).

5) Реконструкция ТП(КТП)-10/0,4 кВ не проводилась т.к. ожидается поставка оборудования в период август-сентябрь 2022 г.

- Основные финансово-экономические показатели.

В 1 полугодии 2022 г. доход от услуги по передаче электрической энергии составил 5,1 млрд. тенге, общие фактические затраты по тарифной смете составили 4,1 млрд. тенге.

Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии составил 6,875 тенге за 1кВт.ч без учёта НДС (с 1 января 2022 г. приказом ДКРЕМ по Акмолинской области № 184-ОД от 15.10.2021 утверждён временный компенсирующий тариф в размере 6,875 тенге/кВт.ч).

- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.

| Наименование показателей | Ед изм | 2022 год план | 1 полуг. 2022 г. факт | откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемых услуг (товаров, работ), в том числе | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 745 514 | 61 |

- Проводимая работа с потребителями.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».

Напряжение, частота и режим нагрузок в 1 полугодии соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.

- Исполнение утверждённой тарифной сметы.

без НДС

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 г. утверждено | 1 полугодие 2022 г. факт | откл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 7 920 324 | 3 847 245 | 49 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | - " - | 4 575 739 | 1 883 412 | 41 |
| 1.1. | Сырье и материалы | - " - | 210 401 | 68 934 | 33 |
| 1.2. | Покупные изделия (потери) | - " - | 4 012 789 | 1 679 095 | 42 |
| 1.3. | Горюче-смазочные материалы | - " - | 199 375 | 62 088 | 31 |
| 1.4. | Топливо | - " - | 598 | 149 | 25 |
| 1.5. | Энергия | - " - | 152 576 | 73 146 | 48 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | - " - | 2 062 923 | 1 306 975 | 63 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | - " - | 1 849 326 | 1 170 264 | 63 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 158 117 | 104 001 | 66 |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 55 480 | 32 709 | 59 |
| 3 | Амортизация | - " - | 695 157 | 366 843 | 53 |
| 4 | Ремонт | - " - | 387 151 | 193 576 | 50 |
| 5 | Прочие затраты | - " - | 199 354 | 96 440 | 48 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | - " - | 349 782 | 248 325 | 71 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | - " - | 349 782 | 248 325 | 71 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | - " - | 149 313 | 136 155 | 91 |
| 6.2. | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 12 766 | 11 651 | 91 |
| 6.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 4 031 | 3 731 | 93 |
| 6.4. | Налоги | - " - | 118 593 | 64 440 | 54 |
| 6.5. | Прочие расходы | - " - | 65 078 | 32 348 | 50 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 0 |  | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 8 270 106 | 4 095 569 | 50 |
| IV | Прибыль | - " - | 180 917 | 1 029 844 | 569 |
| VI | Всего доходов | - " - | 8 451 023 | 5 125 413 | 61 |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс кВтч | 1 227 048 | 745 514 | 61 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 17,52 | 100 |
|  |  | тыс кВтч | 262 766 | 114 076 | 43 |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/ квтч | 6,89 | 6,875 | 100 |

- Перспективы деятельности предприятия.

Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 4,6 млрд. тенге на 5 лет.

Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 17,52%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2021-2025 годы.