Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»

по оказанию услуги по передаче электрической энергии за 2022 год.

- Исполнение инвестиционной программы.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  | Сумма инвестиционной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Единица измерения | Кол-во в нат. показ. | План | Факт |
|  |  |  | Факт |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция электросетей ЛЭП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| 2 | Кокшетауские ГЭС |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ яч. № 54 ПС "Кокшетауская главная понизительная подстанция (КГПП)" - ТП - 116, участок "ТП -234 - ТП- 129» с применением СИП - 3 в г. Кокшетау | км | 2,58 | 38 831 | 38 749 |
| 4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 121 в г. Кокшетау с применением СИП до фасада домов | км | 1,15 | 13 696 | 13 604 |
| 11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП - 411 к д. мкр. "Юбилейный", 36А | км | 0,36 | 3 793 | 3 806 |
| 12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП - 411 к д. мкр. "Юбилейный», 41А в г. Кокшетау | км | 0,41 | 4 265 | 4 279 |
| 13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП - 79 к д. Ауэзова, 282 в г. Кокшетау | км | 0,15 | 3 084 | 3 095 |
| 14 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП - 79 к д. Пушкина ,7 в г. Кокшетау | км | 0,10 | 2 051 | 2 060 |
| 15 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП - 308 - ТП - 436 с применением прокола в г. Кокшетау | км | 0,38 | 8 480 | 8 498 |
| 16 | Щучинские ГЭС |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 75, ф. Ауэзова,45 в г. Щучинск | км | 0,12 | 2 015 | 2 015 |
| 18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 75, ф. "Набережная,44" в г. Щучинск | км | 0,18 | 3 277 | 3 278 |
| 19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 75, ф. "Боровская,44" в г. Щучинск | км | 0,07 | 1 451 | 1 454 |
| 20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 75, ф. "ВЛ-0,4 кВ " в г. Щучинск | км | 0,10 | 2 737 | 2 738 |
| 21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 170, ф. "Ауэзова,34" в г. Щучинск | км | 0,08 | 1 888 | 1 892 |
| 22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25, ф. "Едомского,30" в г. Щучинск | км | 0,15 | 2 624 | 2 624 |
| 23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25, ф. "Интернациональная,49" в г. Щучинск | км | 0,11 | 1 625 | 1 628 |
| 24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25, "Коммунистическая,17" в г. Щучинск | км | 0,07 | 1 373 | 1 376 |
| 25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ГКТП-10/0,4 кВ № 43, ф. "Ауэзова,44" в г. Щучинск | км | 0,09 | 1 934 | 1 935 |
| 26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 28 в г. Щучинск с применением СИП до фасада домов | км | 1,07 | 13 827 | 13 683 |
| 27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2 в г. Щучинск с применением СИП до фасада домов | км | 3,75 | 41 371 | 40 262 |
| 28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 19 в г. Щучинск с применением СИП до фасада домов | км | 1,97 | 19 084 | 18 875 |
| 29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 60 в г. Щучинск с применением СИП до фасада домов | км | 1,44 | 19 844 | 19 470 |
| 30 | Замена провода на ВЛ-10 кВ яч. «Санаторная-санаторий Окжетпес» | км | 10,69 | 26 905 | 42 169 |
| 31 | Акжарские ЭС |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5-1, ф. 1 в с. Талшик с применением СИП до фасада домов | км | 1,19 | 11 738 | 11 710 |
| 33 | Енбекшильдерские ЭС |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3-4 в г. Степняк с применением СИП до фасада домов | км | 8,41 | 78 015 | 80 246 |
| 35 | Уалихановские ЭС |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 22-9, ф. 1, 2 в с. Кишкенеколь с применением СИП до фасада домов | км | 1,30 | 13 802 | 13 883 |
| 37 | Айыртауские МЭС |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4-7 в с. Саумалколь с применением СИП до фасада домов | км | 3,49 | 25 151 | 37 365 |
| 39 | Целинные ЭС |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6-18 в с. Новоишимское с применением СИП до фасада домов | км | 0,48 | 9 627 | 9 676 |
| 41 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Райцентр" от ПС 35/10 кВ "База РЭС" в с. Новоишимское с применением СИП- 3 | км | 9,08 | 142 841 | 142 394 |
| 42 | Рузаевские ЭС |  |  |  |  |
| 43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8-16 в с. Рузаевка с применением СИП до фасада домов | км | 1,29 | 13 312 | 13 412 |
| 44 | Тайыншинские ЭС |  |  |  |  |
| 45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ яч. № 11 "Город-2" от ПС 35/10 кВ "Диспансер" (от опоры № 42) проводом СИП-3 | км | 3,8 | 54 707 | 54 373 |
| 46 | Зерендинские ЭС |  |  |  |  |
| 47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 8 в с. Красный Яр с применением СИП до фасада домов | км | 1,93 | 23 663 | 23 291 |
| 48 | Степногорские ЭС |  |  |  |  |
| 49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 10204 в п. Бестобе с применением СИП до фасада домов | км | 2,5 | 22 075 | 21 761 |
| 50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 10205 в п. Бестобе с применением СИП до фасада домов | км | 2,1 | 19 213 | 19 162 |
| 51 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ячейка № 19 от ПС-35/6 «Аксу» в г. Степногорск с применением СИП | км | 2,6 | 40 478 | 41 161 |
| 52 |  |  | 63,22 |  |  |
| 53 | Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 кВ (замена трансформаторов) |  |  |  |  |
| 54 | Кокшетауские ГЭС |  |  |  |  |
| 55 | Реконструкция ТП-163 путем замены существующего оборудования на новое (РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ) в существующее здание в г. Кокшетау | шт. | 1 | 35 659 | 40 841 |
| 56 | Реконструкция ТП-21 путем замены существующего оборудования на новое (монтаж тр-ров 2 х 400 кВА, шинного моста-0,4 кВ Т-1, Т-2, РУ-10 и РУ-0,4 кВ) в существующее здание в г. Кокшетау | шт. | 1 | 26 211 | 26 289 |
| 57 | Реконструкция ТП-201 путем замены существующего оборудования на новое (монтаж тр-ра 630 кВА, шинного моста-0,4 кВ Т-1, Т-2, РУ-10 и РУ-0,4 кВ) в существующее здание в г. Кокшетау | шт. | 1 | 15 202 | 15 325 |
| 58 | Реконструкция ТП-132 с тр-ром 630 кВА путем замены существующего оборудования на новое (монтаж шинного моста 0,4 кВ Т-1, РУ-10 и РУ-0,4 кВ) в существующее здание в г. Кокшетау | шт. | 1 | 18 278 | 17 515 |
| 59 | Щучинские ГЭС |  |  |  |  |
| 60 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2 в г. Щучинск на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА, проходного типа | шт. | 1 | 12 280 | 12 338 |
| 61 | Акжарские ЭС |  |  |  |  |
| 62 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 5-2 в с. Талшик на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 250 кВА, тупикового типа | шт. | 1 | 8 482 | 8 465 |
| 63 | Айыртауские МЭС |  |  |  |  |
| 64 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4 - 2 в с. Саумалколь на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 160 кВА, тупикового типа | шт. | 1 | 7 943 | 7 980 |
| 65 | Рузаевские ЭС |  |  |  |  |
| 66 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 5-6 в с. Рузаевка на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 250 кВА, тупикового типа | шт. | 1 | 8 732 | 8 798 |
| 67 |  |  | 8 |  |  |
| 68 | Внедрение новой техники |  |  |  |  |
| 69 | Манипулятор SHAANXI SHACMAN F3000 г/п 12 т | шт. | 1 | 54 960 | 54 960 |
| 70 | Тралл Yuchang YCH9416TDPM | шт. | 1 |  | 23 000 |
| 71 | Автомобили УАЗ-390995, УАЗ-390945 | шт. | 7 |  | 84 569 |
| 72 | Автомобили LADA Niva Travel | шт. | 3 |  | 22 770 |
| 73 | Тягач SHACMAN SX42584V324 | шт. | 1 |  | 28 000 |
| 74 | Автогидроподъемник Donfeng | шт. | 2 |  | 43 000 |
| 75 | Автомобиль УАЗ-390945 | шт. | 1 |  | 12 100 |
| 77 | Оборудование ЦС ИТиС |  |  |  |  |
| 78 | Телефонизация Зерендинских ЭС, замена АТС в Зер. ПЭУ | шт. | 1 | 2 612 | 2 612 |
| 79 | Модернизация радиосети (радиостанции, репитер) - Зерендинских ЭС (для Зерендинского ПЭУ) | шт. | 22 | 10 783 | 10 401 |
| 80 | Модернизация радиосети (радиостанции, репитер) - Енбекшильдерских ЭС | шт. | 9 | 6 153 | 5 771 |
| 83 | Система видеонаблюдения | усл | 1 |  | 5 651 |
| 84 | Установка автоматической сигнализации | усл | 1 |  | 490 |
| 85 | Компьютеры в сборе 3 шт., МФУ - 1 шт. |  |  |  | 1 171 |
| 86 | Поисковой комплект КП-500 К (Исполнение 2) | шт. | 1 |  | 2 760 |
| 87 | Принтеры МФУ Canon MF3010 | шт. | 2 |  | 306 |
| 88 | Оргтехника, принтеры и заправочная станция |  |  |  | 3 494 |
| 89 | Принтеры МФУ HP LaserJet Pro MFO M 428dw (3шт.) и картриджи CF 259 X (12 шт.) | шт. | 3 |  | 747 |
| 90 | Ремонт здания гаража ПС "Зеренда" | усл | 1 |  | 14 001 |
| 91 | Ремонт здания гаража Уалихановских ЭС | усл | 1 |  | 12 001 |
| 92 | Кап.ремонт автотранспорта |  |  |  | 36 012 |
| 93 | Установка систем видеонаблюдения и пуско-наладка камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения на ПС 35/6/10 кВ «Алексеевка» | усл | 1 |  | 939 |
| 94 | Ноутбук ACER NITRO 5 AN515-57 15.6 FHD i5-11400H/16Gb/SSD 512 Gb/RTX3050-4Gb/Black/Win10 (NH.QELER.008) для РЗАИ | шт. | 1 |  | 577 |
| 95 | Установка систем видеонаблюдения и пуско-наладка камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения на ПС «Гранитная», «Ильичевка», «Тихоокеанская» | усл | 3 |  | 2 580 |
|  | ВСЕГО ЗА 2022 год |  |  | 876 073 | 1 201 386 |

- Основные финансово-экономические показатели.

По итогам 2022 года общие доходы от деятельности составили 10 млрд. 671 млн. тенге, в т.ч. от основной деятельности - 10 млрд. 296 млн. тенге. Расходы всего по предприятию составили 9 млрд. 962 млн. тенге, в т.ч. по регулируемой услуге - 9 млрд. 557 млн. тенге.

Тариф на 2022 г. утверждён в размере 6,875 тенге/кВт.ч (компенсирующий), с 01.11.2022 г. – 6,874 тенге/кВт.ч (компенсирующий). Фактический средний тариф за 2022 год сложился в размере 6,875 тенге за 1кВт.ч.

- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 год план | 2022 год факт | откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 1 497 700 | 22 |

- Проводимая работа с потребителями.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».

Напряжение, частота и режим нагрузок в 2022 году соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.

- Исполнение утверждённой тарифной сметы.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 г. утв. | 2022 г. факт | откл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 7 920 324 | 9 074 449 | 15 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 4 575 739 | 5 257 125 | 15 |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 210 401 | 229 835 | 9 |
| 1.2 | Покупные изделия (потери) | тыс. тенге | 4 012 789 | 4 690 235 | 17 |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 199 375 | 192 263 | -4 |
| 1.4 | Топливо | тыс. тенге | 598 | 149 | -75 |
| 1.5 | Энергия | тыс. тенге | 152 576 | 144 643 | -5 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 062 923 | 2 461 353 | 19 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 1 849 326 | 2 198 846 | 19 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 158 117 | 199 316 | 26 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 55 480 | 63 190 | 14 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 695 157 | 743 242 | 7 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 387 151 | 413 052 | 7 |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 199 354 | 199 679 | 0 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | тыс. тенге | 349 782 | 482 477 | 38 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | тыс. тенге | 349 782 | 482 477 | 38 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 149 313 | 268 391 | 80 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 12 766 | 23 281 | 82 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 4 031 | 7 436 | 84 |
| 6.4 | Налоги | тыс. тенге | 118 593 | 117 906 | -1 |
| 6.5 | Прочие расходы | тыс. тенге | 65 078 | 65 463 | 1 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 8 270 106 | 9 556 927 | 16 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 180 917 | 739 475 | 309 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 8 451 023 | 10 296 402 | 22 |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 1 497 700 | 22 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 17,47 | -0,05 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 262 766 | 319 401 | 22 |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/кВт.ч | 6,89 | 6,875 | 0 |

- Перспективы деятельности предприятия.

Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 4 миллиарда 553 млн. тенге на 5 лет.

Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 17,52%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2021-2025 годы.