Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»

по оказанию услуги по передаче электрической энергии

за 1 полугодие 2023 года.

- Исполнение инвестиционной программы.

В рамках выполнения Инвестиционной программы за первое полугодие были проведены следующие мероприятия:

1) Проектно-сметная документация по всем объектам прошла экспертизу и получены талоны на проведение строительно-монтажных работ.

2) Договора на поставку материалов были заключены на 90 %.

3) Поставщики поставили 50% необходимых материалов для реконструкции объектов ИП-23 г.

4) Реконструкция ЛЭП-10/0,4 кВ была выполнена на 50% (ожидается поставка недостающих материалов).

5) Реконструкция ТП(КТП)-10/0,4 кВ не проводилась т.к. ожидается поставка оборудования в период август-сентябрь 2023 г.

- Основные финансово-экономические показатели.

По итогам 1 полугодия 2023 года общие доходы от деятельности составили 5 млрд. 799 млн. тенге, в т.ч. от основной деятельности - 5 млрд. 614 млн. тенге. Расходы всего по предприятию составили 5 млрд. 223 млн. тенге, в т.ч. по регулируемой услуге - 5 млрд. 130 млн. тенге.

Финансовый результат за период – прибыль 576 млн. тенге. Средства направлены на исполнение Инвестиционной программы и оплату КПН.

В 1 полугодии действовали следующие тарифы:

- с 01.01.2023 г. – 7,014 тенге/кВт.ч. Это временный компенсирующий тариф с 01.11.2022 г.;

- с 01.06.2023 г. – 9,07 тенге/кВт.ч. Тариф утверждён приказом ДКРЕМ по изменению цен на покупку электроэнергии и в связи с изменением заработной платы.

- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 год план | 1 полуг. 2023 г. факт | откл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемых услуг | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 768 831 | 63 |

- Проводимая работа с потребителями.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».

Напряжение, частота и режим нагрузок в 1 полугодии соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.

- Исполнение утверждённой тарифной сметы.

без НДС

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 г. утверждено | 1 полугодие 2023 г. факт | откл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 10 458 011 | 4 858 831 | 46 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | - " - | 4 784 537 | 2 680 835 | 56 |
| 1.1. | Сырье и материалы | - " - | 218 817 | 64 596 | 30 |
| 1.2. | Покупные изделия (потери) | - " - | 4 198 458 | 2 483 089 | 59 |
| 1.3. | Горюче-смазочные материалы | - " - | 207 350 | 58 409 | 28 |
| 1.4. | Топливо | - " - | 622,1904 | 0 | 0 |
| 1.5. | Энергия | - " - | 159 290 | 74 743 | 47 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | - " - | 4 321 011 | 1 581 074 | 37 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | - " - | 3 873 609 | 1 416 759 | 37 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 331 194 | 124 613 | 38 |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 116 208 | 39 702 | 34 |
| 3 | Амортизация | - " - | 742 497 | 392 719 | 53 |
| 4 | Ремонт | - " - | 402 637 | 93 157 | 23 |
| 5 | Прочие затраты | - " - | 207 328 | 111 046 | 54 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | - " - | 507 049 | 270 676 | 53 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | - " - | 507 049 | 270 676 | 53 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | - " - | 284 073 | 156 910 | 55 |
| 6.2. | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 24 288 | 13 378 | 55 |
| 6.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 7 670 | 4 405 | 57 |
| 6.4. | Налоги | - " - | 123 336 | 59 146 | 48 |
| 6.5. | Прочие расходы | - " - | 67 681 | 36 836 | 54 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 0 |  | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 10 965 059 | 5 129 507 | 47 |
| IV | Прибыль | - " - | 168 619 | 484 755 | 287 |
| VI | Всего доходов | - " - | 11 133 678 | 5 614 262 | 50 |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс кВтч | 1 227 048 | 768 831 | 63 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 17,52 | 100 |
|  |  | тыс кВтч | 262 766 | 164 983 | 63 |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/ квтч | 9,07 | 7,302 | 80 |

- Перспективы деятельности предприятия.

Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 5,5 млрд. тенге на 5 лет (приказ МЭ № 255 от 01.07.2023 г. и ДКРЕМ АКО № 54-ОД от 06.06.2023 г.)

Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 17,52%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2021-2025 годы.